План внедрения системы учёта книг в библиотеке:

1. Цели внедрения и ожидаемые результаты

Цель — автоматизировать учет библиотечного фонда, ускорить обслуживание читателей и повысить сохранность книг. Ожидаемые результаты: единая электронная база книг и читателей, штрихкодирование или RFID-маркировка фонда, автоматическая выдача и возврат, онлайн-каталог, отчетность по задолженностям и движению фонда, сокращение времени инвентаризации в 3–5 раз, снижение потерь книг и ошибок ручного учета, прозрачная статистика для руководства.

2. Ответственные исполнители и необходимые ресурсы

Руководитель проекта — заместитель директора библиотеки или заведующий отделом автоматизации. Рабочая группа: системный администратор, два-три библиотекаря-оператора, специалист по каталогизации, представитель поставщика ПО и, при необходимости, подрядчик по маркировке фонда. Ресурсы: бюджет на лицензии или подписку, сервер или облачные мощности, компьютеры и сканеры штрихкодов, принтер этикеток, расходные материалы, время сотрудников на обучение и ввод данных. Дополнительно нужны помещения для временного хранения книг при маркировке и регламент резервного копирования.

3. Этапы работ и сроки выполнения

Первый этап — подготовка, 2 недели: приказ о запуске проекта, назначение ответственных, сбор требований, аудит текущего фонда и процессов, выбор системы (сравнение 2–3 решений, демонстрации, проверка интеграций).

Второй этап — заключение договора и настройка, 3 недели: подписание договора с поставщиком, установка ПО, настройка справочников, ролей, правил выдачи и возврата, подключение сканеров и принтеров, настройка резервного копирования.

Третий этап — каталогизация и маркировка, 6 недель: импорт существующих записей, проверка и доработка библиографических описаний, генерация штрихкодов, печать и наклейка этикеток, выборочная сверка. При большом фонде этот этап может занять до 3 месяцев.

Четвертый этап — обучение персонала, 2 недели: инструкции, тренировки на тестовой базе, отработка выдачи, возврата, продления, списания и отчетов, назначение ответственных за поддержку.

Пятый этап — опытная эксплуатация, 4 недели: работа в тестовом режиме на одном отделе, параллельный учет, сбор замечаний, корректировка настроек и инструкций.

Шестой этап — промышленный запуск, 1 неделя: перевод всех отделов на новую систему, отказ от бумажных журналов, горячая линия поддержки.

Седьмой этап — сопровождение и развитие, постоянно, первые 3 месяца — усиленно: мониторинг ошибок, обновления, обучение новых сотрудников, развитие отчетности, интеграции с электронным каталогом и сайтом.

Итоговый срок до промышленного запуска — около 4–5 месяцев с начала проекта. При большом фонде или закупках по конкурсу — 6–8 месяцев.

4. Риски и меры контроля

Сопротивление сотрудников — раннее информирование, обучение, назначение «чемпионов» из числа библиотекарей. Ошибки в данных при импорте — предварительная очистка, выборочная проверка, двойной контроль. Задержки поставщика — штрафы в договоре, резервный план, поэтапная приемка. Технические сбои — резервное копирование, тестовый контур, регламент восстановления. Потеря книг при маркировке — зонирование, учет партий, ответственные лица. Превышение бюджета — фиксация объема работ, контроль изменений, отчетность раз в две недели. Недостаток времени у персонала — временное перераспределение обязанностей, план-график с буфером 15–20%.

5. Критерии успешного завершения проекта

Система работает во всех отделах, выдано и возвращено не менее 95% операций через новую систему. Не менее 98% фонда промаркировано и внесено в базу. Инвентаризация проведена в срок и с расхождениями не более 1–2%. Персонал прошел обучение и работает без постоянной поддержки поставщика. Отчеты формируются автоматически и совпадают с контрольными данными. Резервное копирование и восстановление проверены. Пользователи-читатели имеют доступ к электронному каталогу. Проект закрыт актом, достигнуты цели по срокам, бюджету и качеству.